| Ծրագրի անվանումը | Ֆինանսավորող կազմակերպությունը և վարկի (կամ դրամաշնորհի) չափը | Ծրագրի նկարագիրը | Ծրագրի արժեքը | Համակարգող մարմին/Ծրագիր իրականացնող կազմակերպությունը և ժամկետները | Ծրագրի նպատակը | Ծրագրի ընթացքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Երկրաջերմա յին հետախուզական հորատման դրամաշնորհային ծրագիր | Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ) 8.55 մլն ԱՄՆ դոլար | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել` «Կարկառ» կոչվող երկրաջերմային հարթակում ռեսուրսի քանակական և որակական գնահատում, էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանի կառուցման նպատակահարմարության որոշում և ըստ անհրաժեշտության էլեկտրաէներգիայի արտադրության կայանի կառուցում: | 10,69 մլն ԱՄՆ դոլար, որից 8,55 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհ, 2,14 մլն ԱՄՆ դոլար ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում: | ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարություն/ Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 2015-2019թթ. | Կարկառ տեղամասի երկրաջերմային պաշարների ուսումնասիրություն և մասնավոր հատվածին ամբողջական հետազոտված տեղամասի առաջարկում երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման համար: | 2015թ. հունվարի 1-ին և 2015թ. մարտի 10-ին համապատասխանաբար հրապարակվել են «Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումներ» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվությունները: 2015թ. հուլիսի 21-ին ՀՀ Նախագահի թիվ ՆՀ-467-Ն հրամանագրով վավերացվել է ՀՀ և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2015թ. հունիսի 16-ին ստորագրված «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի» համաձայնագիրը: Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են երկու նեղ հորատանցքերի փորման համար մուտքային ճանապարհի, հորատման հարթակների և ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքները: Նեղ հորատանցքերի փորման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 18.03.2016թ.-ին, համաձայն որի կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքներ՝ մոտ 1500 մ խորությամբ: Աշխատանքները սկսվել են 15.07.2016թ.: Հորատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության և աջակցության խորհրդատուի ընտրության մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Քարազարթ ՍՊԸ- ՋԻ ԷՄ Էնջինիրինգ Դրիլինգ ՍՊԸ ՀՁԳ, պայմանագիրը կնքվել է 01.06.2016թ.-ին: Աշխատանքները սկսվել են 15.07.2016թ.: Ծրագրի շրջանակներում երկրաջերմային հորերի փորձարկման և կարոտաժի աշխատանքներ իրականացնելու համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Նոր Զելանդական JRG Energy Consultants Ltd. – ն: Պայմանագիրը կնքվել է 04.08.2016թ.: Աշխատանքները սկսվել են 15.09.2016թ.: Արդեն իրականցվել է 1-ին հորատանցքի փորձարկումը, ներկայացվել է հաշվետվություն, որը ուղարկվել է ՀԲ-ի փորձագետներին հաստատման համար: 30.09.2016թ. դրությամբ առաջին հորատանցքի հորատման աշխատանքներն ավարտվել են 1500 մ խորությամբ։ Չափումների արդյունքում 1495 մ խորության վրա արձանագրվել է 122.40C ջերմաստիճան։ Որոշում է կայացվել հորատել երկրորդ հորատանցքը՝ խորությունը հնարավորինս մոտեցնելով 2000 մետրին։ 05.12.2016թ. դրությամբ ավարտվել են նաև երկրորդ հորատանցքի 1682 մ խորությամբ հորատման աշխատանքները: Իրականցվել է նաև 2-րդ հորատանցքի փորձարկումը |