ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը |  | Միջոցառումների անվանումները |  | Միջոցառումների կատարման արդյունքները |  | Կարծիք |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 1 |  | Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման և միջպետական առևտրի զարգացման միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 2017թ. մայիսի 24-ի № 01/23.4/2911-17 գրությամբ ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2017թ. մայիսի 30-ի № 02/23.15/12457-17 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով: |  |  |
|  |  | 2 |  | «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 2017թ. մայիսի 26-ի № 01/22.5/3004-17 գրությամբ ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2017թ. հունիսի 01-ի № 02/23.15/12773-17 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով: Օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 2017թ. հունիսի 14-ի № 01/23.4/3331-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |
| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը |  | Գերակա խնդիրները |  | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2 |  | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում |  | - Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկրվել են LSD-3 և TD-60 տեսակի հենարանների կոնստրուկցիաներ և մեկուսիչների կախովի շարաններ: - Հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն) Իրականացվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծերի՝ 24 խարիսխային հենարանների երկրաբանական ուսումնասիրություններ, մոտեցման ճանապարհների կառուցման և 10 հենարանների հիմքերի բետոնապատման աշխատանքներ: «Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են բաց պահեստի տարածքի հարթեցման, ենթակայանի 400 կՎ և 220 կՎ հատվածներում հողային, օպերատիվ կառավարման և պահակատան շենքերի հիմքերի նախնական բետոնման աշխատանքներ: |  |  |  |
|  | 3 |  | Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ |  | - Գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված էլեկտրահողորդման օդային գծերի և ենթակայանների կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթների շրջանակներում իրականացվում է ստացված հայտերի գնահատման գործընթաց: Ըստ ժամանակացույցի հայտերի գնահատման ամփոփումը և ընտրված գլխավոր կապալառուների հետ պայմանագրերի կնքումը նախատեսվում է 2017թ.-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին: - Գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է կանխավճարի վճարումը և պայմանագրի էֆեկտիվացման գործողությունների իրականացումը - Ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո) Դեկտեմբեր ամսում նախատեսվում է նախագծման աշխատանքների մեկնարկը: |  |  |  |
|  | 4 |  | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում |  | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում) 2017թ. ապրիլի 4-ին ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարի մոտ, ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ-ի և Հայկական ԱԷԿ-ի ղեկավարության մասնակցությամբ, կայացել է նիստ, որի տնթացքում քննարկել են Ծրագրի ընթացքը, ինչպես նաև ՊՆՎ-2017 ընթացքում նախատեսվող աշխատանքները: Ապրիլի 7-ին ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդականի մոտ ՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ի, ՀՀ ԿԱ ՄԱԿՊԿ -ի, Հայկական ԱԷԿ-ի ղեկավարության և Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ ղեկավարության մասնակցությամբ կայացել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի 2017թ. ՊՆՎ-ի հետ կապված աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը և տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: Մայիսի 10-ին մեկնարկել է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի 2017թ. ՊՆՎ-ն, որի ընթացքում, բացի պլանավորված վերանորոգման աշխատանքներից, իրականացվում են նաև Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի ռեակտորային արտադրամասի սարքավորումների և համակարգերի գործիքային հետազոտություններ: Նախատեսվում է ՊՆՎ-2017 ավարտել ս.թ. հուլիսի 10-ին: Հունիսի 12-ին ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարի և ՌԴ ատոմային էներգետիկայի Ռոսատոմ ՊԿ գլխավոր տնօրենի միջև տեղի է ունեցել հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքը, տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: - Աշխատանքների իրականացման հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ) Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են թվով 7 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը: Սարքավորումների մատակարարման առաջին փուլը նախատեսվում է մեկնարկել ս.թ. նոյեմբեր ամսին: Մշակվել է Հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության առաջին էներգաբլոկը շահագործումից հանելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծ։ Մշակվել է Հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ներդրումային պլանի հաստատման և դրանից բխող միջոցառումների իրականացման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ։ |  |  |  |
|  | 5 |  | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում |  | - «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) Իսլանդական «Վերկիս» կազմակերպության կողմից պատրաստվել է «Կարկառի երկրաջերմային էլեկտրակայանի նախնական ինքնարժեքի հաշվարկը» հաշվետվությունը և հաշվետվության եզրակացության հայերեն թարգմանությունը: Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում Կարկառի երկրաջերմային տարածքում երկրաջերմային /Օրգանական Ռանկինի ցիկլով աշխատող/ էլեկտրակայան կառուցելու համար նախատեսված է որոնել միջազգային փորձառությամբ ներդրող կազմակերպություններ։ Հորատանցքերի փորձարկման հաշվետվությունները առանձին-առանձին և հորատանցքերի ավարտական հաշվետվությունը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել են ավելի քան 50 միջազգային ներդրող կազմակերպությունների։ |  |  |  |
|  | 6 |  | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում |  | - Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում Թվայնացվել են «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա` 2014-2017թթ. ընթացքում կազմված օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների բոլոր անձնագրերը: - Թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա թվայնացված անձնագրերից 1380-ը (այդ թվում մինչև 2014 թվականը թվայնացված անձնագրերը) տեղադրվել են www.geo-fund.am կայքում: - Առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100 տոկոս թվայնացում Հաշվետու ժամանակահատվածում թվայնացվել է առկա երկրաբանական տեղեկությունների 16%-ը: - Թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) Հաշվետու ժամանակահատվածում թվայնացված երկրաբանական տեղեկությունների 24%-ը տեղադրվել են www.geo-fund.am կայքում: |  |  |  |