ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը |  | Միջոցառումների անվանումները |  | Միջոցառումների կատարման արդյունքները |  | Կարծիք |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 1 |  | Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման և միջպետական առևտրի զարգացման միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 2017թ. մայիսի 24-ի № 01/23.4/2911-17 գրությամբ ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2017թ. մայիսի 30-ի № 02/23.15/12457-17 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով: |  |  |
|  |  | 2 |  | «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 2017թ. մայիսի 26-ի № 01/22.5/3004-17 գրությամբ ՀՀ օրենքի նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2017թ. հունիսի 01-ի № 02/23.15/12773-17 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով: Օրենքի նախագծի վերջնական տարբերակը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության 2017թ. հունիսի 14-ի № 01/23.4/3331-17 գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |  |
| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը |  | Գերակա խնդիրները |  | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն | 2 |  | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում |  | - Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկրվել են LSD-3 և TD-60 տեսակի հենարանների կոնստրուկցիաներ և մեկուսիչների կախովի շարաններ: - Հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն) 2017թ. մարտի 1-ին «Նորավան» ենթակայանի տարածքում ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի և ՀՀ-ում ԻԻՀ դեսպանության, ծրագրի գլխավոր կապալառու իրանական «Սանիր» ընկերության, պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի ներկայացուցիչների ու ծրագրի այլ պատասխանատուների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի խնդիրների քննարկում, որի արդյունքում ստորագրվել է աշխատանքների իրականացման նոր ժամանակացույց՝ աշխատանքների ավարտման ժամկետ սահմանելով 2018թ.-ի սեպտեմբերի 1-ը: Իրականացվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծերի՝ 24 խարիսխային հենարանների երկրաբանական ուսումնասիրություններ, մոտեցման ճանապարհների կառուցման և 10 հենարանների հիմքերի բետոնապատման աշխատանքներ: «Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են բաց պահեստի տարածքի հարթեցման, ենթակայանի 400 կՎ և 220 կՎ հատվածներում հողային, օպերատիվ կառավարման և պահակատան շենքերի հիմքերի նախնական բետոնման աշխատանքներ: |  |  |  |
|  | 3 |  | Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ |  | - Գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով հայտարարված էլեկտրահողորդման օդային գծերի և ենթակայանների կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթների շրջանակներում իրականացվում է ս.թ. փետրվարի 6-ին և 8-ին ստացված հայտերի գնահատման գործընթաց: Ըստ ժամանակացույցի հայտերի գնահատման ամփոփումը և ընտրված գլխավոր կապալառուների հետ պայմանագրերի կնքումը նախատեսվում է 2017թ.-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին: - Գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում Նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին նախատեսվում է կանխավճարի վճարումը և պայմանագրի էֆեկտիվացման գործողությունների իրականացումը: - Ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո) Դեկտեմբեր ամսում նախատեսվում է նախագծման աշխատանքների մեկնարկը: |  |  |  |
|  | 4 |  | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում |  | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում) 2017թ. փետրվարի 1-ին և մարտի 14-ին ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդական մոտ կայացել են խորհրդակցություններ Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի (Ծրագիր) վերաբերյալ, որոնց ընթացքում տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: Հանձնարարականները կատարման ընթացքում են: 2017թ. ապրիլի 4-ին ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարի մոտ, ՀՀ ԿԱ ՄԱԿ ՊԿ-ի և Հայկական ԱԷԿ-ի ղեկավարության մասնակցությամբ, կայացել է նիստ, որի ընթացքում քննարկել են Ծրագրի ընթացքը, ինչպես նաև ՊՆՎ-2017 ընթացքում նախատեսվող աշխատանքները: Ապրիլի 7-ին ՀՀ վարչապետի գլխավոր խորհրդականի մոտ ՝ ՀՀ ԷԵԲՊՆ-ի, ՀՀ ԿԱ ՄԱԿՊԿ -ի, Հայկական ԱԷԿ-ի ղեկավարության և Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ ղեկավարության մասնակցությամբ կայացել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի 2017թ. ՊՆՎ-ի ընթացքում աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցը և տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: 2017 թվականի ապրիլի 14-ին ք. Երևանում անցկացվել է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի 4-րդ նիստը: Քննարկվել են կատարված աշխատանքները։ Ստորագրվել է արձանագրություն։ Մայիսի 10-ին մեկնարկել է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի 2017թ. ՊՆՎ-ն, որի ընթացքում, բացի պլանավորված վերանորոգման աշխատանսքներից, իրականացվում են նաև Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և համակարգերի գործիքային հետազոտություններ: Նախատեսվում է ՊՆՎ-2017 ավարտել ս.թ. հուլիսի 10-ին: Հունիսի 12-ին ՀՀ ԷԵԲՊ նախարարի և ՌԴ ատոմային էներգետիկայի Ռոսատոմ ՊԿ գլխավոր տնօրենի միջև տեղի է ունեցել հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքը, տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: - Աշխատանքների իրականացման հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ) Իրականացվում են մրցույթների անցկացման և պայմանագրերի կնքման աշխատանքներ՝ սարքավորումների փոխարինման նպատակով: Հաշվետու ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում լիազորված կազմակերպությունների միջև սահմանված կարգով կնքվել են թվով 16 ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր, և ներկայացվել են ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանը: Սարքավորումների մատակարարման առաջին փուլը նախատեսվում է մեկնարկել ս.թ. նոյեմբեր ամսին: Ներկայում մշակման ընթացքում են Հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության առաջին էներգաբլոկը շահագործումից հանելու մասին ՀՀ օրենքի և Հայկական ատոմային էլեկտրակայան փակ բաժնետիրական ընկերության երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ներդրումային պլանի հաստատման և դրանից բխող միջոցառումների իրականացման մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագծերը։ |  |  |  |
|  | 5 |  | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում |  | - «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում երկրաջերմային (օրգանական Ռանկինի ցիկլով աշխատող) էլեկտրակայան կառուցելու համար նախատեսված է կատարել նախնական գնահաշվարկ, նախահաշիվ (էլեկտրակայանի կառուցման և էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար)։ Իսլանդական «Վերկիս» կազմակերպության կողմից պատրաստվել է «Կարկառի երկրաջերմային էլեկտրակայանի նախնական ինքնարժեքի հաշվարկը» հաշվետվությունը և հաշվետվության եզրակացության հայերեն թարգմանությունը: Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում Կարկառի երկրաջերմային տարածքում երկրաջերմային /Օրգանական Ռանկինի ցիկլով աշխատող/ էլեկտրակայան կառուցելու համար նախատեսված է որոնել միջազգային փորձառությամբ ներդրող կազմակերպություններ։ Հորատանցքերի փորձարկման հաշվետվությունները առանձին-առանձին և հորատանցքերի ավարտական հաշվետվությունը էլեկտրոնային եղանակով ուղարկվել են ավելի քան 50 միջազգային ներդրող կազմակերպությունների։ |  |  |  |
|  | 6 |  | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում |  | - Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում Թվայնացվել են «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա` 2014-2017թթ. ընթացքում կազմված օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների բոլոր անձնագրերը: - Թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա թվայնացված անձնագրերից 1380-ը (այդ թվում մինչև 2014 թվականը թվայնացված անձնագրերը) տեղադրվել են www.geo-fund.am կայքում: - Առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100 տոկոս թվայնացում Ներկայումս թվայնացված են առկա երկրաբանական տեղեկությունների 81%-ը: - Թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) Թվայնացված երկրաբանական տեղեկություններն ամբողջությամբ տեղադրված են www.geo-fund.am կայքում: |  |  |  |