ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

|  | ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները |  | Միջոցառումների կատարման արդյունքները |  | Ժամկետը |  | Կարծիք |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 4 | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի մայիսի 26-ի N 313 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2017թ. նոյեմբերի 23-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության № 1494-Ն որոշումը: |  | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  |  | 5 | ««Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2017թ. դեկտեմբերի 21-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել են N ՀՕ-262-Ն և N ՀՕ-261-Ն օրենքները: |  | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  |  | 6 | «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 836-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2017թ. հոկտեմբերի 27-ի № 03/22.4/6220-17 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  | հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
|  |  | 8 | «ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 30-ի № 473-Ա որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարության աշխատակազմ ներկայացնելը |  | 2017թ. դեկտեմբերի 28-ին ընդունվել է ՀՀ կառավարության № 1714–Ա որոշումը: |  | նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |  |
| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Պատասխանատու մարմինը |  | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները |  | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը |  | Գերակա խնդրի լուծմանն ուղղված յուրաքանչյուր քայլի կատարման ժամկետը |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն |  | 2 |  | Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում |  | - Հենասյուների և սարքավորումների ներկրման աշխատանքների ավարտ Հաշվետու ժամանակահատվածում ներկրվել են LSD-3, HSD-10, TD-30 և TD-60 հենարանների կոնստրուկցիաներ, մեկուսիչների, հաղորդալարերի, ամպրոպապաշտպան ճոպանների կախովի շարաններ և այլ կցամասեր: - Հենասյուների հիմքերի փորման բետոնավորման, ինչպես նաև հենասյուների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի մոնտաժման աշխատանքների իրականացում (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ Իրականացվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծերի՝ 10 խարիսխային հենարանների երկրաբանական ուսումնասիրություններ, փորվել են 90 հենարանների հիմքեր, բետոնապատվել են 47 հենարանների հիմքեր: «Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են բաց պահեստի տարածքի հարթեցման, ենթակայանի 400 կՎ և 220 կՎ ԲԲՍ-ների հատվածներում հողային, օպերատիվ կառավարման և պահակատան շենքերի հիմքերի նախնական բետոնման աշխատանքներ: |  | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ (շարունակական) |  |
|  |  | 3 |  | Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման մեկնարկ |  | - Գլխավոր կապալառուների ընտրություն և պայմանագրերի կնքում - գլխավոր կապալառուներին կանխավճարների վճարում և պայմանագրերի էֆեկտիվացում - ենթակայանների և էլեկտրահաղորդման օդային գծերի նախագծման աշխատանքների մեկնարկ (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), Եվրամիության հանձնաժողով (NIF գործիքի ներքո) Հայաստան-Վրաստան էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով էլեկտրահողորդման օդային գծերի և ենթակայանների կառուցման գլխավոր կապալառուների ընտրության հայտարարված մրցույթների շրջանակներում շարունակվել է ստացված հայտերի գնահատման գործընթացը: Միևնույն ժամանակ պետական պարտքի վրա ծրագրի ճնշումը մեղմելու և ծրագրի միջոցների օգտագործման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) հետ բանակցվել և համաձայնություն է ձեռք բերվել ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման և օպտիմիզացման վերաբերյալ: Այդ նպատակով ծրագրի պատվիրատու «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ն ծրագրի խորհրդատուի հետ համատեղ իրականացնում է ծրագրի տեխնիկական լուծումների վերանայման գործընթաց և զուգահեռ դիմել է KfW բանկին հայտարարված մրցույթները դադարեցնելու և վերանայված տեխնիկական լուծումներով նոր մրցույթներ հայտարարելու վերաբերյալ թույլտվություն ստանալու համար: |  | սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 1-ին տասնօրյակ |  |
|  |  | 4 |  | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի և արդիականցման իրականացում |  | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների լրացուցիչ հետազոտությունների իրականացում (պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքների ընթացքում) 2017թ. հոկտեմբերի 6-ին կայացել է ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման համատեղ համակարգող կոմիտեի երկրորդ նիստը: Նիստին քննարկվել են երկարաձգման ծրագրով կատարված աշխատանքները: Հանդիպման ըմթացքում տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ: - Աշխատանքների իրականացման հաստատված պլանին և ժամանակացույցին համապատասխան` սարքավորումների մատակարարում (ՀՀ կառավարության և ՌԴ կառավարության միջև՝ ՀՀ տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար ՀՀ կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին համաձայնագիր (270 մլն դոլարի վարկային և 30 մլն դոլարի դրամաշնորհային միջոցներ) ՀԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում հավանություն է տրվել 5 լրացուցիչ համաձայնագրերում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկություններին, հավանություն է տրվել 3 ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության առաջարկների ներկայացման հայտահրավերներին և 3 ծառայություն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության արդյունքներին: Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի արդիականացման շրջանակներում 2017թ. հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են մի շարք աշխատանքներ մասնավորապես՝ մեկնարկել է նախատեսված սարքավորումների մատակարարումը, որոնց շարքում 1-ին և 2-րդ տուրբոգեներատորները տեղափոխվել են Հայկական ԱԷԿ-ի տարածք, շտկվել են 35 կՎ յուղային անջատիչի՝ էլեգազաինով փոխարինելու տեխնիկական պահանջները, ճշգրտվել են ՏՀՀ-ի լրացուցիչ չափագրումների մասնագրերը և այլն: |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 5 |  | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում |  | - «Կարկառ» երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների արդյունքում երկրաջերմային հնարավոր էլեկտրակայանի իրագործելիության ուսումնասիրություն և արդյունքների ամփոփում (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Կարկառ երկրաջերմային տեղանքում Երկրաջերմային /Օրգանական Ռանկինի ցիկլով աշխատող/ էլեկտրակայան կառուցելու համար միջազգային փորձառությամբ ներդրող կազմակերպությունների որոնման նպատակով Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը դիմել է երկրաջերմային ոլորտում մեծ փորձ ունեցող ENEL կազմակերպությանը: 2017թ․ նոյեմբերի 24-ին ENEL կազմակերպության մասնագետների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել տեսակոնֆերանս, որի ընթացքում մասնագետներին տրամադրվել է 2 նեղ հորատանցքերի փորձարկման արդյունքները և ավարտական հաշվետվությունները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում հիմնադրամին են դիմել նաև երկրաջերմային ոլորտում լայն ճանաչում ունեցող Իտալական GRUPPO TREVI կազմակերպությունը և Landsvirkjun Power-Verkis Իսլանդական կոնսորցիումի ներկայացուցիչը, որի տեղեկացմամբ իրենց բաժնետեր կազմակերպությունը՝ Landsvirkjun Power-ը հետաքրքրված է երկրաջերմային ոլորտում ներդրումներ կատարելու հարցում։ Նշված կազմակերպություններին ևս տրամադրվել են 2 նեղ հորատանցքերի փորձարկման արդյունքները և ավարտական հաշվետվությունները։ Տրամադրված հաշվետվությունների ուսումնասիրությունից հետո կողմերի միջև կկազմակերպվի երկրորդ քննարկումը։ Ներկայում դիտարկվում է նաև ՀՀ-ում երկրաջերմային էլեկտրակայանների կառուցման ծրագրերի փաթեթային լուծման տարբերակը՝ «Ջերմաղբյուր» և «Կարկառ» տեղանքների համար մեկ միասնական ներդրողի ներգրավմամբ: Այդ նպատակով, որպես առաջին քայլ մշակվել և 2017թ. դեկտեմբերի 25-ին սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել «ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում վերականգնվող երկրաջերմային էներգետիկայի զարգացման խթանման մասին» №1586-Ա որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ |  |
|  |  | 6 |  | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա երկրաբանական տեղեկությունների և օգտակար հանածոների հանքավայրերի ու երևակումների անձնագրերի թվայնացման և հրապարակման աշխատանքների իրականացում |  | - Օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների անձնագրերի թվայնացում Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ ՊՈԱԿ-ում առկա օգտակար հանածոների հանքավայրերի և երևակումների (2014-2017թթ. ընթացքում կազմված) բոլոր անձնագրերը թվայնացված են: - Թվայնացված անձնագրերի տեղադրում ինտերնետ կայքում («Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ) «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա թվայնացված բոլոր (այդ թվում մինչև 2014 թվականը թվայնացված անձնագրերը) տեղադրված են www.geo-fund.am կայքում: - Առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100 տոկոս թվայնացում Թվայնացված են առկա երկրաբանական տեղեկությունների 100%-ը: - Թվայնացված տեղեկությունների տեղադրում ինտերնետ կայքում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) Թվայնացված երկրաբանական տեղեկություններն ամբողջությամբ (100%) տեղադրված են www.geo-fund.am կայքում: |  | հունիսի 3-րդ տասնօրյակ սեպտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ դեկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ |  |