Հաշվետվություն

Ընդերքի ոլորտում 2018թ. նախատեսված միջոցառումների ծրագրերի, դրանց կատարման հստակ ժամկետների և ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ

2018թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները՝

- ԱՃԹՆ/EITI-ի (Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն)  շրջանակներում՝

- հանքարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող միջոցառումների վերաբերյալ առաջին ազգային զեկույցի կազմում և հրապարակում (կատարման ժամկետը՝ 2018-09-07),

- ոլորտի իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզի մշակում և հրապարակում (կատարման ժամկետը՝ 2018-01-30):

Խնդրի լուծման դեպքում հիմք կդրվի առավել թափանցիկ, հաշվետվողական պետական և գործարար համակարգերի ստեղծմանը, ինչը խթան կհանդիսանա կառավարության, տնտեսության մասնավոր հատվածի և քաղաքացիական հասարակության միջև երկխոսության կայացմանը:

Ոլորտի իրական սեփականատերերի բացահայտման ճանապարհային քարտեզը  հրապարակված է ՀՀ կառավարության կայքում՝ (www.gov.am) Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության՝ ԱՃԹՆ-ի հայաստանյան գործընթացը բաժնում:

- Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման նպատակով ախտորոշիչ ուսումնասիրությունների իրականացում (կատարման ժամկետը՝ 2018-06-27)`

- Տնտեսական գնահատում՝ Հայաստանի համար հանքարդյունաբերական ներդրումների տարբեր տեսակների տնտեսական կենսունակության կամ նպատակահարմարության գնահատում:

Միջոցառումը կիրականացվի համապատասխան տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից, հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված կազմակերպության միջոցով: Ախտորոշիչ ուսումնասիրության իրականացման արդյունքում կնախապատրաստվի Հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման ռազմավարության մշակման հենք: