ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐՒ ԾՐԱԳՐԻ II ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 15 | <Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ի <Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից անցկացվող ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին> N 1569-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ-ի 2014թ. հունիսի 23-ի N 01/25/2435-14 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 4 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում Ծրագրի մեկնարկ է ընդունվել 12.08.2012թ.-ը: Ըստ պայմանագրի՝ ծրագիրը նախատեսվում էր ավարտել 18 ամսում: Սակայն Իրանի Արտահանման Զարգացման Բանկը տևական ժամանակ կասեցրել է ծրագրի ֆինանսավորումը` ՀՀ ԷԲՊՆ իրավասություններից դուրս գտնվող բանկային խնդիրների պատճառով, որի հետևանքով աշխատանքները հետ են ընկել սահմանված ժամանակացույցից: ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության հետ համատեղ ջանքեր են գործադրվում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ: Ըստ վերջին տեղեկությունների` հարցի կարգավորման ուղղությամբ սկզբունքային համաձայնություններն արդեն ձեռք են բերվել: Հարցը գտնվում է ՀՀ Նախագահի անմիջական հսկողության ներքո: Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Ամփոփվում է «Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վրաբերյալ ՀՀ շահագրգիռ մարմիններից ստացված կարծիքները: Նախագիծը ՀՀ կառավարության քննարկմանն է նախատեսվում ներկայացնել 2014թ. հուլիսի ամսվա առաջին տասնօրյակում: - Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում Ավարտվել է FICHTER խորհրդատվական ընկերության կողմից ծրագրի իրականացման տեխնիկատնտեսական հիմնավորումը /ՏՏՀ/: Ծրագրի ամբողջ արժեքը, ըստ FICHTER խորհրդատվական ընկերության նախնական գնահատման, կազմում է 326,9 մլն. եվրո, որի 10%-ը վրացական կողմինն է: Ակնկալվում է, որ ՀՀ կառավարության և KfW բանկի միջև Վարկային Համաձայնագիրը կստորագրվի 2014թ-ի 4-րդ եռամսյակում: Նախատեսվում է ծրագրի առաջին փուլը ավարտել 2018թ-ին: Ծրագրի առաջին փուլի արժեքը, ըստ ՏՏՀ կազմում է մոտ 105 մլն եվրո: KFW-ի ներկայացուցչիների նախնական տեղեկատվության համաձայն՝ ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակով 85 մլն եվրո կհատակացնի KFW-ն, 10 մլն եվրո EIB-ն և 10 մլն եվրո դրամաշնորհ կհատկացնի ԵՄ NIF հիմնադրամը: ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է <Էներգետիկայի մասին> ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին> ՀՀ օրենքը: ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ տարվում են աշխատանքներ համապատասխան կարգերի՝ տարանցիկ փոխանցում, վթարային փոխմատակարարումներ և այլն, որոնք սահմանված են օրենքով, մշակման գործընթացի կազմակերպման ուղղությամբ: |  |
|  | 5 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի` լրացուցիչ ժամկետում շահագործման նախապատրաստումը | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի N12-Ա արձանագրային որոշմամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը հանձնարարվել է միջոցներ ձեռնարկել <Հայկական ԱԷկ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման> ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև վարկային միջոցների ներգրավման վերաբերյալ միջկառավարական համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ: Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, 7-օրյա ժամկետում, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը ծրագրի առաջին փուլով նախատեսված աշխատանքների իրականացման նպատակով կկազմակերպի <Հայկական ատոմային էլեկտրակայան> փակ բաժնետիրական ընկերության և <Ռոսատոմ> Պետական Կորպորացիայի <Ռուսատոմ սերվիս> փակ բաժնետիրական ընկերության միջև <Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության հիմնավորման> մասին պայմանագրի ստորագրումը: |  |