ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 3-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 15 | <«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ ԷԲՊՆ 27.08.2014թ. թիվ 01/22.3/3547-14 գրությամբ նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարմանը |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 4 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման նպատակով հողատարածքների ձեռքբերում, հենասյուների հիմքերի հողային և բետոնային աշխատանքների իրականացում Հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 38 պետական և համայնքային հողակտորներ: Շարունակվում են մնացած հողակտորների ձեռքբերման աշխատանքները: Ֆիզիկական անձանց սեփականություն հանդիսացող 166 հողակտորների նկատմամբ ՀՀ կառավարության 28.08.2014թ. № 923-Ն որոշմամբ ճանաչվել է բացառիկ` գերակա հանրային շահ: Հաշվետու ժամանակահատվածում հենասյունների հիմքերի հողային և բետոնային աշխատանքեր չեն իրականացվել, քանի որ դեռևս չի վերսկսվել ծրագրի ֆինանսավորումը: - Վրաստան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ֆինանսավորման համաձայնագրի ստորագրման համար նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում Հաշվետու ժամանակահատվածում KfW բանկը հայկական կողմի դիտարկմանն է ներկայացրել վարկային և ծրագրային համաձայնագրի նախագիծը, որի վերաբերյալ ՀՀ շահագրգիռ նախարարություններում և գերատեսչություններում ներկայումս ընթանում են քննարկումներ: Ակնկալվում է համաձայնագիրը ստորագրել 2014թ. չորրորդ եռամսյակում: |  |
|  | 5 | Հայկական ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցում | - Հայկական ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի կառուցման համար ներդրողների ներգրավման ուղղությամբ բանակցային գործընթացի շարունակում ՀՀ կառավարության 2014թ. մայիսի 19-ի թիվ 511-Ա որոշման 2.2.8.1.կետի համաձայն Հայկական ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցման ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների մեկնարկը նախատեսված է 2018 թվականին և համաձայն ՀՀ կառավարության 2014թ հուլիսի 31-ի թիվ 836-Ն որոշմամբ՝ Հայկական ԱԷԿ-ի մինչև 1000 ՄՎտ հզորության նոր միջուկային էներգաբլոկի շահագործման հանձնումը նախատեսված է 2026 թվականին: Հայտնում ենք, որ դեռևս առկա են որոշակի անորոշություններ Հայկական կողմի Ծրագրին մասնակցության բաժնեմասի վերաբերյալ: Ներկայումս վերանայվում է ՀՀ-ում նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման ամբողջական ծրագիրը՝ ներառված տեխնիկատնտեսական վերլուծությունը: Վերլուծության մեջ կճշգրտվի կառուցվող ԱԷԿ-ի տեղակայված հզորությունը, կդիտարկվեն արտասահմանյան ֆինանսական կառույցների, սարքավորումների արտադրողների և մատակարարների մասնակցության հնարավոր ձևաչափերը և Ծրագրի ֆինանսավորման սխեման: Միևնույն ժամանակ հայտնում ենք, որ շարունակվում են բանակցությունները հնարավոր ներդրողների հետ: |  |
|  | 6 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի` լրացուցիչ ժամկետում շահագործման նախապատրաստում | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի նիստի թիվ 12 արձանագրության (այսուհետև Արձանագրություն) 11-րդ կետով հավանություն է տրվել Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրին: Արձանագրության նույն հարցի 2-րդ կետով ՀՀ ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է միջոցներ ձեռնարկել Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացման համար՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարությունների միջև վարկային միջոցների ներգրավման վերաբերյալ միջկառավարական համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ: 2014թ. սեպտեմբերի 8-ին ՌԴ ֆինանսների նախարարությունից ստացվել է վերոնշյալ համաձայնագրի ՌԴ-ի կողմից նախաստորագրված օրինակը, որն էլ այժմ քննարկման փուլում է: Միջկառավարական համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Ռոսատոմ» Պետական Կորպորացիայի «Ռուսատոմ սերվիս» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կստորագրվի «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության հիմնավորման» մասին պայմանագիրը: |  |
|  | 7 | Հայաստանի Հանրապետության գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ՀՀ Ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովին և ՀՀ վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբին աջակցություն | - Հայաստան ներկրվող բնական գազի ջերմատվության մեծությունը որոշելու նպատակով նմուշառումների և փորձարկումների գործընթացին աջակցություն Հայաստան ներկրվող բնական գազի ջերմատվության մեծության ուսումնասիրման նպատակով ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի մարտի 18-ի N 193-Ա որոշմամբ ստեղծվել է միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ: Աշխատանքային խմբին հանձնարարվել է ուսումնասիրել բնական գազի կալորիականությանն առնչվող խնդիրները և ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ: Աշխատանքային խումբը բազմիցս քննարկել է հարցը, հանրապետության տարբեր գազաբաշխիչ կայաններից կատարել է նմուշառում և ստուգել փորձարկման լաբորատորիաներում: Կատարված աշխատանքների արդյունքները` համապատասխան առաջարկություններով, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից պարբերաբար ներկայացվել է ՀՀ կառավարության աշխատակազմ: Համաձայն աշխատանքային խմբի ներկայացրած եզրակացության (գրություն N01/17.4/4562-14 առ 2014-07-29) առաջարվկել է <աշխատանքները շարունակել ս/թ նոյեմբերի 1-ից, քանի որ բնական գազի կալորիականության հետ կապված խնդիրները առաջանում են հիմնականում մնացորդային ճնշման անկման և օդի ցածր ջերմաստիճանի դեպքում: Միևնույն ժամանակ, ի պատասխան ՀՀ գազամատակարարման համակարգի գործունեությունն ուսումնասիրող ՀՀ ԱԺ ժամանակավոր հանձնաժողովի 02.04.2014թ. NԵ-4, 09.07.2014թ. NԳՀ-Ե-17 և 18.09.2014թ. NԳՀ-Ե-23 գրությունների՝ ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը համապատասխանաբար իր՝ 29.04.2014թ. N01/19.2/1553-14, 02.06.2014թ. N01/19.2/2099-14, 23.07.2014թ. N02/19.1/2968-14 և 27.09.2014թ. N02/19.1/4106-14 գրություններով ներկայացրել է պահանջվող տեղեկատվությունները: |  |