ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |
| --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքների իրականացում 2014թ. հոկտեմբերին ՀՀ վարչապետի` Իրան կատարած այցի և 2014թ. դեկտեմբերի 15-16-ը Թեհրանում կայացած` հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 12-րդ նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում սկզբունքային պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ծրագրի ֆինանսավորումը վերսկսելու վերաբերյալ: «Մելլաթ» բանկի հետ արդեն ստորագրվել է ակրեդիտիվի բացման պայմանագիր և կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ծրագրի ֆինանսավորումը դեռևս չի վերսկսվել: Ըստ պայմանագրի` ֆինանսավորումը վերսկսելուց հետո աշխատանքները պետք է ավարտվեն 18 ամսվա ընթացքում: Վերը նշված պատճառով հաշվետու ժամանակահատվածում կառուցման աշխատանքեր չեն իրականացվել: Համապատասխան մարզպետարանների և համայնքների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 66 պետական և համայնքային հողակտորներ: - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի մեկնարկ. խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի կազմակերպում Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակով 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ կնքվել են ծրագրի վարկային և ծրագրային համաձայնագրեր` 75 մլն եվրո և 10,2 մլն եվրո գումարի չափով: Այս համաձայնագրերի շրջանակներում 2015թ. մարտի 13-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի միջև կնքվել են ենթավարկային պայմանագրեր: 2015թ. մարտի 16-ին Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ստորագրվել է ֆինանսական համաձայնագիր` 10 մլն եվրո վարկի ներգրավման վերաբերյալ: Ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման նպատակով 2015թ. նախատեսվում է կնքել նաև Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) միջոցով մինչև 10 մլն եվրո դրամաշնորհի ֆինանսական համաձայնագիր: Բանկի կողմից նշանակված գործակալի կողմից հայտարարվել է ծրագրի խորհրդատուի ընտրության միջազգային մրցույթ և սահմանված կարգով իրականացվում է խորհրդատուի ընտրության գործընթաց: |  |
|  | 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում | - «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման կազմակերպում Շարունակվում են բանակցությունները «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման ուղղությամբ: Պայմանագիրը կստորագրվի ՀՀ և ՌԴ կառավարությունների միջև ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման հարցում համագործակցության մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության միջև` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» Համաձայնագրերը ուժի մեջ մտնելուց հետո: Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացումը կմեկնարկի «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրելուց հետո: |  |
|  | 3 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | - Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքների կատարման համակարգում՝ ըստ ընդունված ժամանակացույցի «Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումներ» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվությունների հանրային քննարկումները ավարտվել են և հրապարակվել են համապատասխանաբար` 2015 թվականի հունվարի 1-ին և 2015 թվականի մարտի 10-ին : Խորհրդատուն («Ճան նախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ և «Կոմուն նախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ համատեղ ձեռնարկություն) 2015 թվականի մարտի 31-ին Հայաստանի էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի հիմնադրամին է ներկայացրել մերձատար ճանապարհի և հորատման հարթակի նախնական նախագիծը: Միջազգային փորձագետների հետ ստորագրվել են պայմանագրեր գնումների և երկրաջերմային հորատման աշխատանքների համար, համապատասխանաբար` 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ին և 2015 թվականի հունվարի 10-ին: Նեղ հորերի փորման համար մրցույթի փաստաթղթերը գտնվում են լրամշակման փուլում` համաձայն Համաշխարհային Բանկի կողմից տրամադրված դիտողությունների: 2015 թվակամնի մարտի 27-ին Համաշխարհային Բանկի ուսումնասիրմանն է ներկայացվել հորատման աշխատանքների և իրականացմանը աջակցող խորհրդատուի տեխնիկական առաջադրանքները: - Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակման և կազմման ժամանակահատվածում հսկողություն Հսկողություն է իրականացվում Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակմանն ու կազմմանն ուղղված առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքներն ըստ ընդունված ժամանակացույցի իրականացնելու նպատակով: |  |
|  | 4 | ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի 100 տոկոս ներդնում | - Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասերի կոորդինատային համակարգի համապատասխանեցում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին համապատասխանեցվել է 136 ընդերքօգտագործման իրավունք: - Ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով տրամադրվել է 25 ընդերքօգտագործման իրավունք: |  |