ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ III ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | «Էներգասպառող սարքերի և սարքվածքների էներգախնայողության պիտակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2015 թվականի օգոստոսի 28-ի թիվ 01/22.2/4624-15 գրությամբ որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Հ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքների իրականացում Ծրագրի շրջանակներում «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն 09.08.2015թ. ԻԱԶԲ-ի հետ կնքել է 26.06.2011թ.-ի Ֆինանսական համաձայնագրի Փոփոխման մասին Համաձայնագիր № 2-ը և 10.08.2015թ. «SUNIR International FZE» ընկերության հետ` 23.02.2012թ.-ին Փոխառության պայմանագրի Լրացուցիչ պայմանագիր № 4-ը, որոնցում կողմերը համաձայնության են եկել, որ վարկի տարեկան տոկոսադրույքը պետք է լինի ֆիքսված 5%՝ գոյություն ունեցողի փոխարեն: ԻԱԶԲ-ի 15.08.2015թ. գրության համաձայն, Փոփոխման մասին Համաձայնագիր № 2-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.08.2015թ. կհամարվի էֆեկտիվ ամսաթիվ: Կապալառու SUNIR ընկերությունից ստացվել է ենթակայանի և էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքների նոր ժամանակացույց՝ 24 ամիս տևողությամբ: Այն քննարկվել է «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից և դիտողություններն ու առաջարկությունները ներկայացվել են SUNIR ընկերություն: Նախատեսվում է հանդիպում SUNIR ընկերության ներկայացուցիչների հետ կապալի պայմանագրի (05.07.2006թ.) վերջնականացման, հետագա գործողությունների հստակեցման համար: 29.09.2015թ. Հայաստան են ներկրվել «Նորավան» ենթակայանի հոսանքի և ունակային լարման տրանսֆորմատորները, որոնք մաքսային մարմինների թույլտվությամբ պահպանության իրավունքով հանձնվել են «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ին և պահեստավորվել «Գորիս» մասնաճյուղի պահեստում: Հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 6 պետական և 36 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Ձեռք են բերվել 145 հենարանների կառուցման շինարարության թույլտվություններ: - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի մեկնարկ. խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի կազմակերպում 2015թ. հուլիս ամսին ԿֆՎ բանկի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության, ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի միջև ստորագրվել է 2015թ. մայիսի 4-ից մինչև մայիսի 8-ը Հայաստան այցելած ԿֆՎ բանկի առաքելության հանդիպման արձանագրություն, որով հստակեցվել են «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի երկրորդ փուլի ծավալները, և դրանք` առաջին փուլին զուգահեռ իրականացնելու համար անհրաժեշտ քայլերը: 2015թ. սեպտեմբերի 10-ին ՀՀ կառավարությունը հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2015թ. մարտի 16-ին ստորագրված` ծրագրի համաֆինանսավորման 10 մլն եվրոյի չափով վարկի տրամադրման ֆինանսական պայմանագրին: 2015թ. սեպտեմբերի 29-ին ՀՀ սահմանադրական դատարանում քննվել է նշված պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը: Նախատեսվում է նաև դրամաշնորհային ներդրում ծրագրում՝ մինչև 10 մլն եվրոյի չափով, որը կհատկացվի Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) ներքո: Սահմանված կարգով իրականացվում է բանկի նշանակած գործակալի կողմից հայտարարված` ծրագրի խորհրդատուի ընտրության միջազգային մրցույթի գործընթացը: Նախատեսվում է մրցույթի արդյունքներն ամփոփել ս.թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում: Հաշվետու ժամանակահատվածում «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել ծրագրի շրջանակներում Այրումի ենթակայանի կառուցման համար անհրաժեշտ 64,6 հեկտար մակերեսով հողակտորներ, որից` 2,2 հեկտար համայնքային և 62,4 հեկտար մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ, և Դդմաշենի ենթակայանի կառուցման համար` 0,1 հեկտար համայնքային և 5,1 հեկտար մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: |  |
|  | 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում | - «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման կազմակերպում 2015 թվականի փետրվարի 5-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագիրը, որը 2015 թվականի մայիսի 5-ին վավերացվել է ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից և ուժի մեջ է մտել ս/թ մայիսի 12-ին: Վերոնշյալ Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո ս.թ. հունիսի 1-ին «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ միջև ստորագրվել է Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման Շրջանակային պայմանագիրը,որը ներկայացվել է ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ներդրումային ծրագրերի Կառավարման Խորհրդի քննարկմանը: Ներդրումային ծրագրերի Կառավարման Խորհրդի հավանության արժանանալուց հետո Շրջանակային պայմանագիրը ներկայացվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարություն: Ս. թ օգոստոս ամսին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը պայմանագիրը ֆինանսավորելու նպատակով այն ուղարկել է ՌԴ ֆինանսների նախարարություն: Ս.թ. հոկտեմբերի 7-ին կայացել է Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի (ՀՀԿ) առաջին նիստը: Նիստին բացի ՀՀԿ անդամներից մասնակցել են նաև ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար պարոն Երվանդ Զախարյանը, ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ պարոն Աշոտ Մարտիրոսյանը և ՌԴ ատոմային էներգիայի Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն պարոն Սերգեյի Կիրիենկոն: Ներկայացվել են արդեն իսկ կատարված աշխատանքը: Հանդիպման վերջում ստորագրվել է արձանագրություն: - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում Մեկնարկել են Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման համակարգերի և սարքավորումների համալիր զննման աշխատանքները: |  |
|  | 3 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | - Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքների կատարման համակարգում՝ ըստ ընդունված ժամանակացույցի 2015 թվականի հուլիսի 21-ին ՀՀ նախագահի թիվ ՆՀ-471-Ն հրամանագրով վավերացվել է Հայաստանի Հանրապեության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիրը»՝ 8.55 միլիոն ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհի համաձայնագրի վերաբերյալ: Ներկայումս ընթանում են մերձատար ճանապարհի և հորատման հարթակի շինարարական աշխատանքները: Նեղ հորատանցքերի փորման համար մրցույթի փաստաթղթերը նախատեսվում է հրապարակել սույն թվականի նոյեմբերին: - Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակման և կազմման ժամանակահատվածում հսկողություն Շարունակվում է հսկողությունը Կարկառի երկրաջերմային ծրագրի մշակմանն ու կազմմանն ուղղված առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքներն ըստ ընդունված ժամանակացույցի իրականացնելու նպատակով: |  |
|  | 4 | ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի 100 տոկոս ներդնում | - Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասերի կոորդինատային համակարգի համապատասխանեցում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին համապատասխանեցվել են` - երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքներ-78, - օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքներ– 303, որից` հաշվետու ժամանակահատվածում` 13: - Ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով Հաշվետու ժամանակահատվածում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով տրամադրվել են 7 երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքներ և 13 օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքներ: |  |