ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ IV ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 3 | «Էլեկտրական էներգիայի բաշխման համակարգում էլեկտրական էներգիայի ապօրինի սպառման դեպքում սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | Ընդունվել է ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 12-ի թիվ 1492-Ն որոշումը |  |
|  | 4 | «Արևային ֆոտովոլտայիկ (ՖՎ) կայանի (կայանների) կառուցման ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի 29.10.2015թ. թիվ 01/22.3/5830-15 գրությամբ սահմանված կարգով ՀՀ կառավարության աշխատակազմ առաջարկություն է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի hունվարի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հատատելու մասին» N 111-Ն որոշման (Որոշում) հավելված N 1-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի» 4-րդ կետը, ինչպես նաև Որոշման հավելված N 3-ի՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի գործունեության միջոցառումների հիմնավորումների» 4-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին: |  |

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | Տարածաշրջանային ինտեգրացում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքների իրականացում Քննարկումների և բանակցությունների արդյունքում 2015թ. սեպտեմբեր ամսից վերսկսվել է Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի ֆինանսավորումը և իրականացվել են համապատասխան սարքերի, սարքավորումների և նյութերի մատակարարումները: Համաձայն ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի այն նախատեսվում է ավարտել 24 ամսում: Շարունակվել են էլեկտրահաղորդման օդային գծի հենարանների տեղակայման համար անհրաժեշտ հողակտորների ձեռք բերման աշխատանքները: Հաշվետու ժամանակահատվածում ձեռք են բերվել 16 համայնքային և պետական և 34 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Ձեռք են բերվել 76 հենարանների կառուցման շինարարության թույլտվություններ: Ենթակայանի տարածքում ավարտվել են պարսպի հիմքի գեոդեզիական աշխատանքները, փորվել է մոտ 300 գծ.մ հիմքի տեղ, իրականացվել են հիմքի բետոնապատման նախապատրաստական և ենթակայանի տարածքի հարթեցման աշխատանքներ: «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է համապատասխան լրացում, համաձայն որի, օտարերկրյա իրավաբանական անձինք ՀՀ կառավարության որոշմամբ կարող են իրականացնել «Լիցենզավորման մասին» օրենքով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեություն՝ օտարերկրյա պետությունների կողմից տրված համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում: - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի մեկնարկ. խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի կազմակերպում KfW բանկի հետ բանակցվել և 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին կնքվել է 83 մլն եվրո արժողությամբ վարկային և ծրագրային համաձայնագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Դդմաշենում 400/220 կՎ մեկ ավտոտրանսֆորմատորով նոր 400/220կՎ ենթակայան և Դդմաշենից մինչև Այրում ենթակայան երկշղթա հենարաններով 400 կՎ միաշղթա օդային գիծ` ապահովելով 350 ՄՎտ հզորությամբ էլեկտրաէներգիայի փոխանակում: Նշված միջոցների շրջանակներում նախատեսվում է նաև իրականացնել 220 կՎ Լոռի և 110 կՎ Թումանյան 1 և 2 գծերի վերակառուցումը: Հաշվետու ժամանակահատվածում ամփոփվել է ծրագրի շրջանակներում իրականացվող` «Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ, կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց – Փուլ I-ի + II A-ի և օպցիոնալ Փուլ II B-ի համար» խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները, և առաջարկել է KfW բանկին «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի անունից «Fichtner GmbH & Co.KG» (Գերմանիա) ընկերության հետ ստորագրել պայմանագիր: |  |
|  | 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում | - «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման կազմակերպում Ս.թ. հոկտեմբերի 7-ին կայացել է Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի (ՀՀԿ) առաջին նիստը: Նիստին բացի ՀՀԿ անդամներից մասնակցել են նաև ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար պարոն Երվանդ Զախարյանը, ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ պարոն Աշոտ Մարտիրոսյանը և ՌԴ ատոմային էներգիայի Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն պարոն Սերգեյի Կիրիենկոն: Ներկայացվել են արդեն իսկ կատարված աշխատանքը: Հանդիպման վերջում ստորագրվել է արձանագրություն: Ս.թ. դեկտեմբերի 12-ին ՌԴ ատոմային էներգիայի «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալի գրությամբ հաստատվել է «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ միջև կնքված պայմանագրերի ֆինանսավորման մեկնարկը: - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում Ս.թ. հոկտեմբերի 7-ին կայացած Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի առաջին նիստի ժամանակ Հայկական ԱԷԿ ՓԲԸ-ի և Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ տնօրենների միջև ստորագրվել է Հայկական ԱԷԿ-ի սարքավորումների և համակարգերի համալիր զննման և Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի լրացուցիչ ժամկետում շահագործման նախապատրաստման ծրագրի արդեն իսկ կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտը: Հայկական ԱԷԿ-ի սարքավորումների և համակարգերի համալիր զննման աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2016թ. սեպտեմբեր ամսին: |  |
|  | 3 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | - Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքների կատարման համակարգում՝ ըստ ընդունված ժամանակացույցի 2015 թվականի դեկտեմբերին մերձատար ճանապարհի և հորատման հարթակի շինարարական աշխատանքները ընդհատվել են եղանակային պայմանների պատճառով: Նեղ հորատանցքերի փորման համար մրցույթը հայտարարված է` փետրվարի 1-ի վերջնաժամկետով: - Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակման և կազմման ժամանակահատվածում հսկողություն Շարունակվում է հսկողությունը Կարկառի երկրաջերմային ծրագրի մշակմանն ու կազմմանն ուղղված առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքներն ըստ ընդունված ժամանակացույցի իրականացնելու նպատակով: |  |
|  | 4 | ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի 100 տոկոս ներդնում | - Ընդերքօգտագործման իրավունքով տրամադրված ընդերքի տեղամասերի կոորդինատային համակարգի համապատասխանեցում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին համապատասխանեցվել են 149 ընդերքօգտագործման իրավունքներ: - Ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով Հաշվետու ժամանակահատվածում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով տրամադրվել են 4 երկրաբանական ուսումնասիրության իրավունքներ և 1 օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունք: |  |