Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ընթացքում գործունեության միջոցառումների ծրագրում էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտների մասով ներառված էին թվով 4 միջոցառումներ, որոնցից 3 սահմանված կարգով ներկայացվել են ՀՀ կառավարություն և վերջինիս կողմից ընդունվել են, որպես նորմատիվ իրավական ակտ, իսկ 4-րդ կետով նախատեսված միջոցառումը սահմանված կարգով տեղափոխվել է 2016 թվական:

Ինչպես միջոցառումների նշված քանակից, այնպես էլ Ծրագրից դուրս  ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել 6 օրենքի նախագիծ, ՀՀ կառավարության քննարկմանն է ներկայացվել և քննարկումների արդյունքներով ընդունվել է 34 որոշում, ՀՀ կառավարության 3 արձանագրային որոշում և ՀՀ վարչապետի 48 որոշում:

*  *  *

Էներգետիկայի և բնական պաշարների ոլորտներով ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ընթացքում գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքները բերված են ստորև.

Տարածաշրջանային ինտեգրացում

- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման աշխատանքների իրականացում

Քննարկումների և բանակցությունների արդյունքում «ԲԷՑ» ՓԲԸ-ն ԻԱԶԲ-ի հետ 09.08.2015թ. կնքել է 26.06.2011թ.-ի Ֆինանսական համաձայնագրի Փոփոխման մասին Համաձայնագիր № 2-ը և 10.08.2015թ. «SUNIR International FZE» ընկերության հետ` 23.02.2012թ.-ին Փոխառության պայմանագրի Լրացուցիչ պայմանագիր № 4-ը, որոնցում կողմերը համաձայնության են եկել, որ վարկի տարեկան տոկոսադրույքը պետք է լինի ֆիքսված 5%: Համաձայն ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի այն նախատեսվում է ավարտել 24 ամսում:

ԻԱԶԲ-ի 15.08.2015թ. գրության համաձայն, Փոփոխման մասին Համաձայնագիր № 2-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.08.2015թ. համարվել է էֆեկտիվ ամսաթիվ:

Քննարկումների և բանակցությունների արդյունքում 2015թ. սեպտեմբեր ամսից վերսկսվել է ծրագրի ֆինանսավորումը և իրականացվել են համապատասխան սարքերի, սարքավորումների և նյութերի մատակարարումները:

Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվել են հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը:

«Նորավան» ենթակայանի տարածքում ավարտվել են պարսպի հիմքի գեոդեզիական և ենթակայանի տարածքի հարթեցման աշխատանքները:

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում կատարվել է համապատասխան լրացում, համաձայն որի, օտարերկրյա իրավաբանական անձինք ՀՀ կառավարության որոշմամբ կարող են իրականացնել «Լիցենզավորման մասին» օրենքով նախատեսված լիցենզավորման ենթակա գործունեություն՝ օտարերկրյա պետությունների կողմից տրված համապատասխան լիցենզիայի առկայության դեպքում:

- Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի մեկնարկ. խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացի կազմակերպում

Ծրագրի առաջին փուլի իրականացման նպատակով բանակցվել և կնքվել են` 2014թ. դեկտեմբերի 9-ին KfW բանկի հետ` 75 մլն եվրոյի և 10,2 մլն եվրոյի, 2015թ. մարտի 16-ին Եվրոպական Ներդրումային Բանկի հետ` 10 մլն եվրոյի վարկային համաձայնագրեր: Նախատեսվում է նաև դրամաշնորհային ներդրում՝ մինչև 10 մլն եվրոյի չափով, որը կհատկացվի Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) ներքո:

KfW բանկի հետ բանակցվել և 2015թ. դեկտեմբերի 11-ին կնքվել է նաև 83 մլն եվրո արժողությամբ վարկային և ծրագրային համաձայնագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Դդմաշենում 400/220 կՎ մեկ ավտոտրանսֆորմատորով նոր 400/220կՎ ենթակայան և Դդմաշենից մինչև Այրում ենթակայան երկշղթա հենարաններով 400 կՎ միաշղթա օդային գիծ` ապահովելով 350 ՄՎտ հզորությամբ էլեկտրաէներգիայի փոխանակում: Նշված միջոցների շրջանակներում նախատեսվում է նաև իրականացնել 220 կՎ Լոռի և 110 կՎ Թումանյան 1 և 2 գծերի վերակառուցումը:

Հաշվետու տարում ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ամփոփվել է «Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ, կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց – Փուլ I-ի + II A-ի և օպցիոնալ Փուլ II B-ի համար» խորհրդատուի ընտրության մրցույթի արդյունքները:

Ձեռք են բերվել` Այրումի և Դդմաշենի ենթակայանների կառուցման համար անհրաժեշտ հողատարածքները:

Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքների իրականացում

- «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ՓԲԸ-ի միջև «Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացման մասին» պայմանագրի ստորագրման կազմակերպում

2015 թվականի փետրվարի 5-ին ստորագրվել է «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագիրը, որը 2015 թվականի մայիսի 12-ին ուժի մեջ է մտել:

ՀՀ ԷԲՊ նախարարի հրամանով հայկական կողմի լիազորված կազմակերպության իրավասությունները վերապահվել էն Հայկական ԱԷԿ ՓԲԸ-ին, ՌԴ-ի կողմից, որպես լիազորված կազմակերպություն նշանակվել է ՌԴ ատոմային էներգետիկայի Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի ՙՙՌուսատոմ Սերվիս՚՚ ԲԸ-ն:

Ստորագրվել են «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և ՌԴ ատոմային էներգետիկայի «Ռոսատոմ» պետական կորպորացիայի «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև Ծրագրի իրականացման շրջանակային պայմանագիրը և ՀՀ ֆինանսների նախարարության ու «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի միջև Ծրագրի իրականացման ենթավարկային համաձայնագիրը:

Մեկնարկել են Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի առաջին փուլի աշխատանքները համաձայն 2014թ. մարտի 27-ի ՀՀ կառավարության 12-րդ նիստի արձանագրությամբ հավանության արժանացած Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի:

Ս.թ. հոկտեմբերի 7-ին կայացել է Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման ծրագրի Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի (ՀՀԿ) առաջին նիստը: Նիստին բացի ՀՀԿ անդամներից մասնակցել են նաև ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար պարոն Երվանդ Զախարյանը, ՀՀ միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ պարոն Աշոտ Մարտիրոսյանը և ՌԴ ատոմային էներգիայի Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն պարոն Սերգեյի Կիրիենկոն: Ներկայացվել են արդեն իսկ կատարված աշխատանքը: Նիստին քննարկվել են երկարաձգման ծրագրով կատարված աշխատանքները (համակարգերի, սարգավորումների և շինությունների համալիր զննման աշխատանքների պլան-ժամանակացույց) և հետագա ծրագրերը: Համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ ծրագրի շրջանակներում կիրականացվի ավելի քան 4500 միավոր սարքավորումների զննում: Հանդիպման վերջում ստորագրվել է արձանագրություն:  Համատեղ Համակարգող Կոմիտեի առաջին նիստի ժամանակ Հայկական ԱԷԿ ՓԲԸ-ի և Ռուսատոմ Սերվիս ԲԸ տնօրենների միջև ստորագրվել է Հայկական ԱԷԿ-ի սարքավորումների և համակարգերի համալիր զննման և Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի լրացուցիչ ժամկետում շահագործման նախապատրաստման ծրագրի արդեն իսկ կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման ակտը: Հայկական ԱԷԿ-ի սարքավորումների և համակարգերի համալիր զննման աշխատանքների ավարտը նախատեսված է 2016թ. սեպտեմբեր ամսին:

Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ին ՌԴ ֆինանսների նախարարությունը ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների ֆինանսավորման համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը պետական արտահանման վարկ տրամադրելու մասին» համաձայնագրի շրջանակներում «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի (ՀՀ) և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի (ՌԴ) միջև 01.06.2015թ. ստորագրված «Հայկական ատոմային էլեկտրակայանի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում, ծառայությունների մատուցում և ապրանքների մատակարարում» №309/688-Д պայմանագիրը, վերջինիս առնչվող №1 և №2 լրացուցիչ համաձայնագրերի ֆինանսավորման հայտերը:

- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում

Մեկնարկել են Հայկական ԱԷԿ-ի շահագործման ժամկետի երկարաձգման համակարգերի և սարքավորումների համալիր զննման աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2016թ.-ի սեպտեմբերին:

Առաջին փուլի՝ համակարգերի, սարքավորումների և շինությունների համալիր զննման աշխատանքների ավարտից հետո կիրականացվի արդյունքների տեխնիկական աուդիտ:

Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում

- Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքների կատարման համակարգում՝ ըստ ընդունված ժամանակացույցի

«Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատումներ» և «Վերաբնակեցման քաղաքականության շրջանակ» հաշվետվությունները հրապարակվել են համապատասխանաբար` 2015 թվականի հունվարի 1-ին և 2015 թվականի մարտի 10-ին:

2015 թվականի հուլիսի 21-ին ՀՀ նախագահի թիվ ՆՀ-471-Ն հրամանագրով վավերացվել է Հայաստանի Հանրապեության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև սույն թվականի հունիսի 16-ին ստորագրված համաձայնագիրը` 8.55 միլիոն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհի շրջանակներում «Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիրը» իրականացնելու վերաբերյալ:

Այնուհետև մեկնարկել են մերձատար ճանապարհի և հորատման հարթակի շինարարական աշխատանքները, որոնք ընթանում են ըստ ընդունված ժամանակացույցի: Նեղ հորատանցքերի փորման համար մրցույթը հայտարարված է` 2016 թվականի փետրվարի 1-ի վերջնաժամկետով:

- Քարքարի երկրաջերմային ծրագրի մշակման և կազմման ժամանակահատվածում հսկողություն

Հսկողություն է իրականացվում «Կարկառի» երկրաջերմային ծրագրի մշակմանն ու կազմմանն ուղղված առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման նախապատրաստական աշխատանքներն ըստ ընդունված ժամանակացույցի իրականացնելու նպատակով:

ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգի 100 տոկոս ներդնում

- Ընդերքօգտագործման իրավունքով  տրամադրված ընդերքի տեղամասերի կոորդինատային համակարգի համապատասխանեցում WGS-84 համաշխարհային գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին

ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգին համապատասխանեցվել է`  452 ընդերքօգտագործման իրավունք:

- Ընդերքօգտագործման իրավունքների տրամադրում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով

Հաշվետու ժամանակահատվածում ARM WGS-84 գեոդեզիական կոորդինատային համակարգով տրամադրվել են`

երկրաբանական   ուսումնասիրության իրավունքներ -  18 և

օգտակար հանածոյի  արդյունահանման իրավունքներ - 9: