ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմին | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրը | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը | Տեղեկատվություն ընթացքի վերաբերյալ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | Տարածաշրջանային ինտեգրման ապահովում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ներկրման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն) | Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 2 համայնքային ու պետական և 12 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: Շինարարական աշխատանքները եղանակային պայմաններից ելնելով ընդհատվել են և նախատեսվում է վերսկսել 2016թ. ապրիլ ամսից: Ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1.-րդ մասով, շրջանառության մեջ է դրվել «Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով իրանական «Սանիր» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ |
|  |  |  | - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW) | «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ և «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության միջև 2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված պայմանագրի շրջանակներում «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության կողմից իրականացվում են ծրագրի շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատման (ՇՄՍԱԳ), ծրագրի ծրագծի վերջնականացման և գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցութային փաթեթի կազմման աշխատանքները: |
|  | 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում և ավարտ (Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ) | Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակներում մշակվել են 12 տեխնիկական առաջադրանքներ/պահանջներ: Սահմանաված կարգով ներկայացվել և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարաների նախարարության վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի հավանությանն են արժանացել թվով 6 մրցութային փաթեթներ: Անցկացվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի համատեղ աշխատանքային խմբի 4-րդ նիսը: |
|  | 3 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների կատարում` - մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի ընտրություն - հորատման աշխատանքների մեկնարկ (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) | Մրցույթի գնահատման փուլն ավարտված է: Հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 2016թ. մարտի 18-ին: Կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքները, մոտ 1500մ խորությամբ: |
|  | 4 | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում | երկրաբանական տեղեկության առնվազն 35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան ինտերնետ կայքի ստեղծում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) | Թվայնացման գործընթացի սկսման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով կայացվել է մրցույթ և հաղթողների հետ կնքվել են համապատասխան պայմանագրեր: Ներկայումս սպասվում են սարքավորումների տրամադրմանը: Միաժամանակ, ֆոնդային նյութերի թվայնացումն իրականացնելու համար կազմվել է համապատասխան տեխնիկական առաջադրանք և նախատեսվում է մրցույթի հայտարարում: |