ՏԵՂԵԿԱՆՔ

2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

| ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Միջոցառումների անվանումները | Միջոցառումների կատարման արդյունքները | Կարծիք |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | «Շենքերի էներգաարդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ՀՀ կառավարություն ներկայացնելը | ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2016թ. հունիսի 15-ի № 01/22.1/2989-16 գրությամբ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը ներկայացվել է ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2016թ. հունիսի 24-ի № 02/23.15/9124-16 հանձնարարությամբ նախագիծը վերադարձվել է` ևս մեկ անգամ քննարկելու շահագրգիռ մարմինների հետ չհամաձայնեցված կետերի մասով: |  |
| ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ |  |  |  |  |
| Պատասխանատու մարմինը | Ծրագրի կետը | Գերակա խնդիրները | Գերակա խնդրի կատարմանն ուղղված քայլերը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն | 1 | Տարածաշրջանային ինտեգրման ապահովում | - Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ներկրման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն) Հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 15 համայնքային ու պետական և 18 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ: Համապատասխան մարզպետարանների, համայնքների և շահագրգիռ այլ մարմինների հետ շարունակվում է հողերի կատեգորիաները փոխելու և դրանց մի մասը սեփականության իրավունքով ձեռք բերելու գործընթացը: ՀՀ կառավարությունը 2016թ. ապրիլի 28-ին ընդունել է` «Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով իրանական «Սանիր» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին» № 441-Ա որոշումը: Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են ս.թ. ապրիլ ամսից: «Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են 100 գ.մ պարիսպապատման աշխատանքներ: - Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW) KfW բանկի հետ բանակցվել և 2016թ. մայիսի 30-ին կնքվել է ծրագրի համաֆինանսավորման 10 մլն եվրոյի դրամաշնորհային համաձայնագիր՝ Եվրամիության Հանձնաժողովի Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) շրջանակներում: Ամփոփման փուլում է ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի մշակման գործընթացը: Գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթը նախատեսվում է հայտարարել 2016թ.-ի հուլիս ամսին: |  |
|  | 2 | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում | - Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում և ավարտ (Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ) Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են 12 տեխնիկական առաջադրանքներ/պահանջներ: Սահմանաված կարգով ներկայացվել և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարաների նախարարության վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի հավանությանն են արժանացել թվով 13 մրցութային փաթեթներ: ՀՀ և ՌԴ ֆինանսների նախարարությունների հաստատմանն է ներկայացվել կողմերի լիազորված կազմակերպություններ՝ «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի միջև սահմանված կարգով կնքված թվով 4 պայմանագրեր: Աշխատանքներն ընթանում են համաձայն սահմանված ժամանակացույցի: 2016թ. ապրիլի 20-ին Երևանում անցկացվել է «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի և «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ-ի Համատեղ Համակարգող կոմիտեի աշխատանքային հերթական նիստը, որի ավարտին ստորագրվել է համապատասխան արձանագրություն։ |  |
|  | 3 | Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում | Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների կատարում` - մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի ընտրություն - հորատման աշխատանքների մեկնարկ (Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ) Մրցույթի գնահատման փուլը ավարտված է: Հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն: Պայմանագիրը կնքվել է 2016թ. մարտի 18-ին: Կապալառուն պետք է իրականացնի 1 կամ 2 նեղ հորատանցքերի հորատման աշխատանքները, մոտ 1500մ խորությամբ: Հորատման աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2016թ. հուլիսի 15-ին: |  |
|  | 4 | «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում | - Երկրաբանական տեղեկության առնվազն 35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան ինտերնետ կայքի ստեղծում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID) ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից ձեռք են բերվել «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում /ՀԵՖ/ առկա ֆոնդային նյութերի թվայնացման համար անհրաժեշտ համապատասխան սարքավորումներ: Թվայնացման աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթում հաղթող ճանաչված «Վի Իքս Սոֆթ» ՍՊԸ-ի կողմից ՀԵՖ-ում իրականացվում են սարքավորումների տեղակայման ու աշխատասենյակների կահավորման աշխատանքներ, որի ավարտից հետո կսկսվի բուն թվայնացման աշխատանքների իրականացումը: |  |