Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ կառավարության 2016 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրում 
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության մասով ներառված էին թվով 4 միջոցառումներ, որոնք սահմանված ժամկետում ներկայացվել են 
ՀՀ կառավարության քննարկմանը: Երկու միջոցառման մասով  կայացվել է ՀՀ կառավարության համապատասխան արձանագրային որոշում:

Գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքները բերված են ստորև.

Տարածաշրջանային ինտեգրման ապահովում

- Իրան-Հայաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի շրջանակներում սարքավորումների ներկրման, հենասյուների հիմքերի փորման, բետոնավորման և հենասյուների մոնտաժման աշխատանքների մեկնարկ (Իրանի արտահանման զարգացման բանկ (ԻԱԶԲ) և Սանիր Ինտերնեյշնլ ՖԶԵ ընկերություն)

ՀՀ կառավարությունը 2016 թվականի ապրիլի 28-ին ընդունել է «Իրան-Հայաստան 400 կՎ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի իրականացման նպատակով իրանական «Սանիր» ընկերությանը լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն տալու մասին» № 441-Ա որոշումը:

Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են 2016թ.-ի ապրիլ ամսից: Էլեկտրահաղորդման տարբեր հատվածներում կառուցվել են շուրջ 100 կմ մոտեցման ճանապարհներ, կատարվել են 121 խարսխային և անկյունային հենարանների հիմքերի ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններ՝ հորատանցքերի կատարումով, փորվել են 59 հենարանների հիմքեր՝ որից 39-ը բետոնապատվել են, մոնտաժվել է 6 հենարան: Ավարտվել են 706 հենարանների նշահարման աշխատանքները: Հայաստան են ներկրվել և պահեստավորվել 384 հենարանների համար LSD-3 տեսակի ցցաձողերը և 13 հենարանների համար մետաղական կոնստրուկցիաներն ամբողջությամբ:

«Նորավան» ենթակայանում իրականացվել են 620 գմ պարիսպապատման, 73 500 խմ տարածքի հողի կտման, 40 000 խմ հողի տեղափոխման, 27 150 խմ հողի հետլիցքի և ղեկավարման շենքի հիմքի փորման աշխատանքներ:

Էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման համար հաշվետու ժամանակահատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից ձեռք են բերվել 15 համայնքային ու պետական և 23 մասնավոր սեփականություն հանդիսացող հողակտորներ:

- Հայաստան-Վրաստան 400 կՎ լարմամբ էլեկտրահաղորդման օդային գծի կառուցման ծրագրի գլխավոր կապալառուի ընտրություն (Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW)

Ծրագրի համաֆինանսավորման նպատակով, 2016թ.-ի մայիսի 30-ին KfW բանկի (Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից Հարևանության Ներդրումային Գործիքի (“NIF”) ներքո), ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի միջև ստորագրվել է` 10 մլն եվրոյի դրամաշնորհային համաձայնագիր:

Ծրագրի նախապատրաստման, վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական «Fichtner GmbH & Co.KG» ընկերության կողմից մշակված մրցութային փաստաթղթերի համաձայն 2016թ. հուլիսի 22-ին հայտարարվել են մրցույթներ, հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի (ԲԼՀՀ) փոխակերպիչ կայանի և ենթակայանների կառուցման (Լոտ 1) համար 2017թ-ի. փետրվարի 6-ը, իսկ  Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի կառուցման (Լոտ 2) համար 
2017թ.-ի փետրվարի 8-ը: Հաշվետու ժամանակահատվածի դրությամբ Լոտ 1-ի համար հայտ է ձեռք բերել 17 ընկերություն, Լոտ 2-ի համար՝ 30 ընկերություն:

Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման աշխատանքների իրականացում

- Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների զննման ու մնացորդային ռեսուրսի գնահատման աշխատանքների իրականացում և ավարտ (Ռուսաստանի Դաշնություն (ՌԴ) Հաշվետու ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաձգման ծրագրի (ծրագիր) շրջանակներում շարունակվել է ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացումը:

2016թ. սեպտեմբերի 20-ին մեկնարկած Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի պլանային նախազգուշական վերանորոգման աշխատանքներին (ՊՆՎ-2016) զուգահեռ իրականացվել են ռեակտորի իրանի, ռեակտորի ներիրանային բոլոր սարքավորումների, վերին բլոկի, շոգեգեներատորների ներքին խողովակաշարերի և շոգեգեներատորների, երկու գլխավոր շրջանառու պոմպերի և 10 գլխավոր արգելակող փականների մետաղի գործիքային հետազոտությունները: Իրականացվել են առաջին էներգաբլոկի աշխատած միջուկային վառելիքի պահպանման ավազանի ամբողջական վերանորոգման, ծրագրով նախատեսված սարքավորումների համալիր զննման բոլոր աշխատանքները: Աշխատանքների իրականացմանը մասնակցել է 15 մասնագիտացված կազմակերպություն, զննվել է 4500 միավոր սարքավորում, մշակվել և տրամադրվել է 46 հաշվետու փաստաթուղթ։ Իրականացվել են նաև ռեակտորային տեղակայանքի սարքավորումների, հիմնական խողովակագծերի մետաղի և եռակցման կարերի գործիքային զննման աշխատանքները, զուգահեռաբար մեկնարկել են ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ամրանների, ջերմամեխանիկական, բեռնամբարձիչ և այլ սարքավորումների գործիքային զննման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն 2018թ.-ին: Գործիքային զննման արդյունքում նախատեսվում է որոշել սարքավորումների ավելի քան 1000 միավորի մնացորդային ռեսուրսը՝ դրանց հետագա շահագործման նպատակով:

Պլանային նախազգուշական վերանորոգումից հետո Հայկական ԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկն էներգահամակարգին է միացել 2016թ. դեկտեմբերի 13-ին:

2016թ. սեպտեմբերին ԵՄ փորձագիտական խումբը ներկայացրել է Հայկական ԱԷԿ-ի ստրես թեստի հաշվետվության առաջարկությունների վերջնական տարբերակը:

Աշխատանքներ են տարվել Հայկական ԱԷԿ-ի ստրես թեստի հաշվետվության վերաբերյալ արված առաջարկությունների իրականացումը շահագործման երկարաձգման ծրագրում ներառելու համար՝ հաշվի առնելով նաև սեյսմիկ անվտանգության պահանջների խստացմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների իրականացումը:

2016թ. ընթացքում Երևանում անցկացվել է ծրագրի համատեղ համակարգող կոմիտեի երկու նիստ, որի ընթացքում ներկայացվել են կատարված աշխատանքները, մասնավորապես՝ ՊՆՎ-2016 ընթացքում իրականացված աշխատանքները և ստրես թեստի հաշվետվության առաջարկությունները և քննարկվել են հետագա անելիքները:

2016թ. նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 7-ը ատոմակայանի աշխատակիցները մասնակցել են ԱԷՄԳ-ի «ՍԱԼՏՕ» առաքելության աշխատանքներին:

Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի շրջանակում երկրաջերմային ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում

- Կարկառի երկրաջերմային տեղանքում առաջնային էներգակրի պարամետրերի որոշման համար հորատանցքերի հորատման աշխատանքների կատարում`

- մրցույթի հայտարարություն և կապալառուի ընտրություն

- հորատման աշխատանքների մեկնարկ

(Համաշխարհային բանկի միջոցով տրամադրվող Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի միջոցներ)

Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են երկու նեղ հորատանցքերի փորման համար մուտքային ճանապարհի, հորատման հարթակների և ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքները: Նեղ հորատանցքերի փորման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ և «ԿՌՍ Բուրսերվիս» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն` պայմանագիրը կնքվել է 18.03.2016թ.-ին: Աշխատանքները մեկնարկվել են 2016թ-ի հուլիսի 15-ին: Հորատման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության և աջակցության խորհրդատուի ընտրության մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Քարազարթ» ՍՊԸ և «ՋԻ ԷՄ Էնջինիրինգ Դրիլինգ» ՍՊԸ ՀՁԳ-ն` պայմանագիրը կնքվել է 01.06.2016թ.-ին: Աշխատանքները մեկնարկել են 2016թ-ի հուլիսի 15-ին: Ծրագրի շրջանակներում երկրաջերմային հորերի փորձարկման և կարոտաժի աշխատանքներ իրականացնելու համար հայտարարված մրցույթում հաղթող է ճանաչվել Նոր Զելանդական JRG Energy Consultants ՍՊԸ–ն` պայմանագիրը կնքվել է 04.08.2016թ-ին.: Աշխատանքները մեկնարկվել են 2016թ.-ի սեպտեմբերի 15-ին.: Արդեն իրականցվել է առաջին հորատանցքի փորձարկումը, ներկայացվել է հաշվետվություն:.2016թ.-ի սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ առաջին հորատանցքի հորատման աշխատանքներն ավարտվել են 1500 մ խորությամբ։ Չափումների արդյունքում 1495 մ խորության վրա արձանագրվել է 122.40C ջերմաստիճան։ Որոշում է կայացվել հորատել երկրորդ հորատանցքը՝ խորությունը հնարավորինս մոտեցնելով 2000 մետրին, սակայն 1684 մ խորության վրա ավարտվել են նաև երկրորդ հորատանցքի հորատման աշխատանքները: Ներկայումս խորհրդատուի կողմից իրականացվում է երկրորդ հորատանցքի փորձարկման և կարոտաժի ուսումնասիրության արդյունքների ամփոփում:

«Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա տվյալների թվայնացում և հրապարակում

- Երկրաբանական տեղեկության առնվազն 35-40 տոկոսի թվայնացում, համապատասխան ինտերնետ կայքի ստեղծում (ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալություն (USAID)

2016թ.-ի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ թվայնացվել է «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» ՊՈԱԿ-ում առկա ֆոնդային նյութերի մոտ 65%-ը, այդ թվում` 6000 հաշվետվություն` 1177661 էջ և 10087 քառ. մետր քարտեզագրական նյութեր: Ստեղծվել է ինտերնետային կայք էջ` www.geo-fund.am, որտեղ տեղադրված են թվայնացված նյութերը և հասանելի են բոլորին: